## План-график открытия
План-график открытия барбершопа
Этапы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Регистрация юр. лица | 7
Сбор необходимого пакета документов | 1
Подача документов в налоговую службу | 1
Получение ответа из налоговой |  | 5
Открытие расчетного счета | [6 empty] | 1
Поиск помещения | 5
Заключение договора аренды | [5 empty] | 2
Замер помещения | [6 empty] | 1
Изготовление дизайн-проекта помещения | [6 empty] | 7
Заказ оборудования | [8 empty] | до 21
Ремонт помещения | [8 empty] | до 21
Заказ и изготовление вывески + подача документов на согласование | [5 empty] | до 30
Поиск, найм и обучение персонала |  |  |  | до 30
Заказ косметики и расходников | [22 empty] | 7
Сбор мебели, раскладка косметики | [29 empty] | 5
Установка эквайринга | [31 empty] | 2
Выезд команды открытия | [33 empty] | 3
Запуск маркетинговой кампании | [6 empty] | до 30
Открытие