## Лист1
Параметр | Да/Нет | Примечание, сроки готовности
Помещение
Поиск помещения | Готово
Проверка договора аренды | Готово
Заключение договора аренды | Готово
Заказ комплекта Мой кассир
Заказ блинницы | Готово
Внутренний ремонт
Отмерить помещение | Готово
Создание эргономики пространства | Готово
Разводка электрики | Готово
Закуп плитки для фартука+установка | Готово
Заказ и монтаж вытяжки | Готово
Закуп оборудования и закуп мебели | Готово
Заказ барной стойки | Готово
Расстановка оборудования и мебели | Готово
Закуп кухонного инвентаря
Подключение интернет-провайдера
Покупка и монтаж камер наблюдения
Распечатано и заламинировано меню 3 экземпляра
Распечатаны визитки
На барной стойке есть фирменная надпись
Огнетушитель куплен
Столы/стулья чистые | Готово
Внешнее оформление
Создание макетов для внешнего оформления |  | Задача Наташе по логотипу на латинице
Согласование с арендодателем
Заказ и монтаж вывески
Заказ лайтбоксов/обклейка помещения
Работа вывески
Режим работы
Наклейки Яндекс.Еда
Входная группа чистая
Есть запасной комплект ключей
Штендер установлен (при необходимости)
Бар
Кофемашина подключена | Готово
Сотрудники умеют использовать кофемашину
Термопот подключен и наполнен водой
Напитки в наличии
Подлючена онлайн-касса Мой кассир
Подключен банковский терминал
ККМ работает
Проведена пробная оплата за наличный расчет
Проведена пробная оплата за безналичный расчет
Денежный ящик установлен
Есть размен в размере от 2000руб
В наличии стаканы под кофе минимум 2х объемов
В наличии упаковки для блинов
В начичии салфетки
В наличии контейнеры
В наличии пакеты-майки
В наличии палочки-размешиватели
Кухня
Блинница подключена к сети, работает
Фритюр подключен к сети, работает
Установлена вытяжка, работает
Индукционная плита подключена, работает
Кухонный инвентарь закуплен
Умывальник установлен, работает
Мусорный бак
Вода питьевая привезена
Бак под жидкие отходы
На продуктах есть маркировка с датой
Сделаны заготовки для начинок
Куплены одноразовые перчатки
Закуплены расходники
Персонал
Объявления и собеседования персонал
Обучение
Выход на работу, техническое открытие
Форма для персонала кепка / фартук / бейдж
Персонал проинформирован и обучен:
Система лояльности
Проводимые акции
ТТК
Просмотрены видео-уроки по приготовлению
Практическая часть приготовления пройдена
Правила внутреннего распорядка
Правила хранения
Правила работы с гостями
Правила работы с кассой
Правила поддержания чистоты на рабочем месте
Техника безопасности
Проведен инструктаж по правилам пожарной безопасности
Проведен инструктаж по охране труда
Продукты:
Заключение договоров с поставщиками |  | Подбор поставщиков Николай до 14.11
Доставка продуктов перед открытием
Покупка доп.оборудования, телефона, камеры (по списку закупа)
Генеральный клининг, финальные штрихи, настройка оборудования и программного обеспечения (кассы)
Маркетинг
Добавление адреса на сайт/создание сайта
Добавление адреса в аккаунты в соцсетях
Техническое открытие
Поиск ведущего на открытие
Печать листовок
Промо-акции перед официальным открытием
Поиск промоутеров на открытие
Поиск фотографа и видеографа на открытие
Официальное открытие
Орг.вопросы
Уголок потребителя оформлен
Полиграфия к открытию распечатана |  | Ждем перевода на казахский
Режим работы
Заключен договор с вывозом фритюрного масла
Кассовые журналы распечатаны